Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

Proyecto: Sistema de Gestión de Repartos (SGR)

Revisión: 1.0 (04/10/2026)

# Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

1) Introducción

a) Propósito y alcance

El presente Plan de Gestión de Proyecto (PGP) define la planificación del desarrollo del Sistema de Gestión de Repartos (SGR), un sistema web para organizar y controlar el ciclo completo de los envíos que coordina Martín para aproximadamente 20 comercios de barrio. Hoy esa coordinación se realiza de manera informal, principalmente por WhatsApp, lo que genera sobrecarga en el único operario de logística y un riesgo constante de omisión de pedidos o mensajes.

Correo de contacto del proyecto: is.ic.unlp@gmail.com

Objetivo principal: descentralizar la sobrecarga del operario y digitalizar el ciclo de vida de los envíos, eliminando la pérdida de pedidos y permitiendo sumar comercios sin aumentar el personal de coordinación.

Alcance: el PGP cubre las tres iniciativas y las siete épicas definidas, desde la elicitación de requerimientos hasta la entrega final del producto el 20/11/2026. Quedan fuera del alcance el mantenimiento posterior a la entrega y cualquier integración con sistemas de los comercios.

b) Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| PGP | Plan de Gestión de Proyecto. |
| SGR | Sistema de Gestión de Repartos: el producto a desarrollar. |
| HU | Historia de Usuario. |
| Épica | Conjunto de funcionalidades relacionadas que se desarrolla a lo largo de uno o más sprints. |
| Sprint | Iteración de desarrollo de duración fija (3 semanas en este proyecto). |
| RF06 | Requerimiento funcional de reasignación automática y timeout: el repartidor dispone de un máximo de 5 minutos para aceptar un viaje antes de que el sistema lo reasigne. |
| Operario | Persona de logística que ingresa los pedidos y supervisa las entregas. |
| Repartidor | Conductor independiente que acepta y realiza los viajes; se identifica con un token de acceso de 4 dígitos. |
| Comercio adherido | Comercio de barrio asociado que solicita repartos. |
| Cliente final | Destinatario del paquete; consulta el estado con un código de seguimiento. |
| Borrado lógico | Baja que marca el registro como inactivo sin eliminarlo, para conservar la trazabilidad histórica. |
| Auditoría inmutable | Registro cronológico de eventos que no puede modificarse ni eliminarse una vez escrito. |
| Evidencia fotográfica | Foto adjuntada por el repartidor al entregar el paquete. |
| Estados del pedido | Retirado, En viaje, Entregado y Fallido (definidos en la entrevista #2). |

c) Referencias

- Iniciativas + Épicas - Grupo 03.doc (Septiembre 2026, Grupo 03).

- Entrevista 01 - Grupo 03.doc (04/09/2026, Grupo 03).

- Entrevista 02 - Grupo 03.doc (11/09/2026, Grupo 03).

- Req. no funcionales - Grupo 03.doc (Septiembre 2026, Grupo 03).

2) Planes generales

a) Entregables del proyecto

| Entregable | Descripción | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos no funcionales | Restricciones técnicas del sistema | 21/09/2026 |
| Iniciativas y épicas | Definición de la estructura funcional de alto nivel del SGR | 05/10/2026 |
| Historias de Usuario | HU de las 7 épicas con sus criterios de aceptación. | 05/10/2026 |
| Plan de Gestión de Proyecto | Este documento, versión 1.0. | 05/10/2026 |
| Sprint 1 | Épicas 1.1, 1.2, 2.1 y 3.2: comercios, pedidos, repartidores y línea de tiempo auditable. | 30/10/2026 |
| Sprint 2 | Épicas 2.2, 2.3 y 3.1: despacho con timeout de 5 min, interfaz móvil con fotos y offline, y seguimiento para el cliente final. | 20/11/2026 |
| Informe de pruebas | Resultados de pruebas integrales (concurrencia, timeout, offline, seguridad, auditoría). | 20/11/2026 |
| Manual de usuario | Guía de uso para operario, repartidores y clientes finales. | 20/11/2026 |
| Producto final integrado | SGR completo y demostración al cliente. | 20/11/2026 |

b) Calendario y resumen del presupuesto

| Fase | Período | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Elicitación y documentación inicial | 04/09/2026 – 08/10/2026 | Entrevistas #1 (04/09) y #2 (11/09), Requerimientos no funcionales, Iniciativas y épicas, Historias de Usuario y PGP. |
| Sprint 1 | 09/10/2026 – 30/10/2026 | Termina con la Demo 1 |
| Sprint 2 | 30/10/2026 – 20/11/2026 | Termina con la Demo 2 |
| Entrega final | 20/11/2026 | Producto integrado y documentación completa. |

Tiempo proyectado: 6 semanas de desarrollo (09/10/2026 a 20/11/2026), con entrega final el 20/11/2026.

Presupuesto final: 252 horas a ARS 13.000 por hora, con un total de ARS 3.276.000.

Restricciones del cliente: hasta el momento no se informó ninguna restricción de presupuesto. Sin embargo, el plazo especificado de entrega es el explicado anteriormente

c) Plan del personal

| Tipo de personal | Cantidad | Duración | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante del equipo de desarrollo (encargado del análisis, diseño, desarrollo y pruebas) | 7 | 09/09/2026 – 20/11/2026 | ≈ 36 h por integrante en total |

Los 7 integrantes cumplen el mismo rol. La capacidad estimada es de 252 horas por sprint (7 personas × 6 h semanales × 6 semanas) distribuido entre los 2 períodos sprints. La asignación de personas a cada actividad se detalla en el punto 3b.

3) Presupuesto

a) Principales actividades del proyecto

Las actividades abarcan desde la elicitación hasta la entrega final. La etapa de desarrollo se desglosa por épica. No se incluye mantenimiento posterior a la entrega.

| ID | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A1 | Elicitación de requerimientos | Entrevistas #1 (09/09) y #2 (11/09) con el cliente y análisis de lo relevado. |
| A2 | Historias de Usuario criterios de aceptación | Redacción y validación de las Historias de Usuario de las 7 épicas. |
| A3 | Plan de Gestión de Proyecto (PGP) | Elaboración de este documento según IEEE Std 1058-1998. |
| A4 | Planificación del Sprint 1 y diseño de arquitectura y datos | Definición de la arquitectura base, modelo de datos y tareas del sprint. |
| A5 | Pruebas, revisión y retrospectiva del Sprint 1 | Pruebas del incremento, revisión con el cliente y retrospectiva. |
| A6 | Gestión y seguimiento del Sprint 1 | Reuniones de seguimiento, coordinación y control de riesgos. |
| A7 | Planificación del Sprint 2 y ajustes de diseño | Planificación, ajuste del backlog y del diseño según lo aprendido en el Sprint 1. |
| A8 | Pruebas integrales | Pruebas de concurrencia, timeout, uso offline, seguridad de accesos y auditoría. |
| A9 | Documentación final y manual de usuario | Documentación técnica y manual para operario, repartidores y clientes finales. |
| A10 | Entrega y demostración al cliente | Demo del producto integrado y entrega formal. |
| A11 | Gestión y seguimiento del Sprint 2 | Reuniones de seguimiento, coordinación y control de riesgos. |

b) Asignación de esfuerzo

| ID | Actividad | Personas | Horas totales |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio (setiembre – 08/10) |  |  |  |
| A1 | Elicitación de requerimientos | 7 | 14 |
| A2 | Historias de Usuario y criterios de aceptación | 7 | 14 |
| A3 | Plan de Gestión de Proyecto (PGP) | 7 | 12 |
|  | Subtotal inicio |  | 40 |
| Sprint 1 (09/10 – 30/10) |  |  |  |
| A4 | Planificación del Sprint 1 y diseño de arquitectura y datos | 7 | 21 |
| A5 | Pruebas, revisión y retrospectiva del Sprint 1 | 7 | 38 |
| A6 | Gestión y seguimiento del Sprint 1 | 7 | 39 |
|  | Subtotal Sprint 1 |  | 98 |
| Sprint 2 (30/10 – 20/11) |  |  |  |
| A7 | Planificación del Sprint 2 y ajustes de diseño | 7 | 27 |
| A8 | Pruebas integrales | 7 | 32 |
| A9 | Documentación final y manual de usuario | 7 | 7 |
| A10 | Entrega y demostración al cliente | 7 | 7 |
| A11 | Gestión y seguimiento del Sprint 2 | 7 | 41 |
|  | Subtotal Sprint 2 |  | 114 |
|  | TOTAL DEL PROYECTO |  | 252 |

c) Presupuesto final

Precio por hora: ARS 13.000 (≈ USD 9). Como referencia de mercado, los reportes salariales 2026 ubican la tarifa de desarrolladores junior en Argentina con una mediana cercana a USD 9 por hora.

| Concepto | Cálculo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Horas del proyecto | Punto 3b | 252 h |
| Precio por hora | Definido por el equipo | ARS 13.000 |
| Subtotal de horas | 252 h × ARS 13.000 | ARS 3.276.000 |
| Recursos adicionales | No se contemplan en este presupuesto | ARS 0 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 252 × 13000 + 0 | ARS 3.276.000 |

4) Riesgos

Escala de probabilidad e impacto: 1 (muy bajo) a 5 (muy alto). Exposición = probabilidad × impacto. Los riesgos se ordenan por exposición y la línea de corte se traza en exposición 10: los riesgos por encima tienen responsable y plan de tratamiento; los de abajo se monitorean.

Tabla de administración de riesgos

| N° | Riesgo | Probab. | Impacto | Exposición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Alcance excesivo para 6 semanas (7 épicas) | 4 | 4 | 16 |
| R2 | Disponibilidad insuficiente de integrantes por cursada y exámenes | 4 | 4 | 16 |
| R3 | Inestabilidad en la red móvil que afecte la sincronización de estados y subida de evidencia fotográfica en vía pública | 3 | 4 | 12 |
| R4 | Demoras en la validación o feedback por parte del cliente | 3 | 4 | 12 |
| R5 | Requerimientos ambiguos o cambiantes (criterio de asignación, estados previos, reasignaciones máximas) | 3 | 4 | 12 |
| R6 | Carga de direcciones erróneas, ambiguas o fuera de la zona de cobertura en La Plata | 3 | 4 | 12 |
| R7 | Degradación del tiempo de respuesta del sistema por picos imprevistos de peticiones simultáneas en horarios pico. | 2 | 5 | 10 |
| LÍNEA DE CORTE (exposición ≥ 10 con tratamiento formal) |  |  |  |  |
| R8 | Conflictos de integración entre 7 personas trabajando en paralelo | 3 | 3 | 9 |
| R9 | Pérdida de datos o fotos por falta de respaldos | 2 | 4 | 8 |
| R10 | Incompatibilidad estética o de diseño entre distintos navegadores web | 3 | 2 | 6 |

Plan de tratamiento (riesgos sobre la línea de corte)

| N° | Responsable | Mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Elias Brea | Priorizar por dependencias entre épicas, definir el mínimo viable de cada una y congelar el alcance al inicio de cada sprint; seguimiento semanal de avance. | Diferir funciones secundarias al backlog y acordarlo con el cliente. |
| R2 | Mateo Gau | Planificar con 6h semanales, conservar margen de capacidad, trabajar en pares y mantener un calendario compartido. | Redistribuir tareas entre integrantes, usar el margen del sprint y recortar pruebas no críticas. |
| R3 | Santiago Rossetti | Cola local de acciones con claves de idempotencia, compresión de imágenes, regla explícita (aceptar un viaje exige conexión; estados y fotos funcionan offline) y pruebas con red intermitente. | Reintento manual desde la interfaz con registro del error; carga posterior de la foto con aviso al operario. |
| R4 | Lucio Persano | Consolidar y redactar listados de dudas o decisiones de diseño estructuradas por escrito con anticipación a cada clase o reunión, utilizando canales de consulta asincrónicos para adelantar inquietudes. | Si las dudas o decisiones de diseño no pueden resolverse antes de la clase o reunión, se priorizan las cuestiones que bloqueen el avance del proyecto, dejando registradas las decisiones pendientes. En caso de no obtener respuesta a tiempo, se continuará con una decisión provisoria basada en los requisitos ya definidos, documentándola para revisarla posteriormente y evitando que se detenga el desarrollo del sistema. |
| R5 | Felipe Carressane | Validar con el cliente, al inicio del Sprint 1, la máquina de estados, el criterio de asignación y el tope de reasignaciones; documentar cada decisión. | Reunión extraordinaria de validación y registro del cambio con su impacto en horas. |
| R6 | Mateo Rivas | Delimitar formalmente la zona de cobertura operativa al municipio de La Plata. Poner un mapa interactivo y pedirles que chequeen la dirección mostrándoles en el mapa la que seleccionaron. | Si la dirección ingresada queda fuera de la zona de cobertura o el usuario no puede verificarla correctamente en el mapa, el sistema impedirá continuar con el registro del pedido y solicitará corregir o confirmar la dirección. Si el mapa presenta algún inconveniente, se podrá validar la dirección de forma manual, dejando el pedido pendiente de confirmación. |
| R7 | Simon Orellano | Diseñar consultas optimizadas a la base de datos y realizar pruebas de carga simuladas previas a la puesta en producción. | Priorizar el procesamiento de acciones críticas (aceptación de viajes y cambios de estado) postergando temporalmente consultas secundarias no esenciales. |

Los riesgos R8 a R10 se monitorean en las reuniones de seguimiento sin plan formal.

5) Competencia

a) Competidores directos e indirectos

| Competidor | Tipo | Por qué compite con el SGR |
| --- | --- | --- |
| Tookan | Directo | Software de gestión de repartos para flotas propias, con asignación, seguimiento y prueba de entrega. Es lo más parecido en funcionalidad, pero en general pensado para operaciones de mayor escala y con costo en dólares. |
| Mercado Libre (Mercado Envíos) | Indirecto | Ofrece logística y entrega para los vendedores de su plataforma, con seguimiento. Un comercio puede derivar sus envíos allí, pero queda atado a la plataforma y a sus reglas. |
| Andreani | Indirecto | Operador logístico y de paquetería de alcance nacional con seguimiento del envío. Reemplaza al reparto propio, pero con costo por envío y sin control directo de los repartidores. |
| Correo Argentino | Indirecto | Servicio postal y de encomiendas de cobertura nacional, con seguimiento. Resuelve el traslado, pero no el reparto urbano del mismo día que coordina Martín. |
| Ocasa | Indirecto | Operador logístico orientado sobre todo a empresas grandes. Es una alternativa de tercerización, poco accesible para un comercio de barrio. |
| PedidosYa / Rappi | Indirecto | Ofrecen reparto con su propia flota. Un comercio puede derivar envíos allí, a cambio de comisiones y de depender de la plataforma. |
| WhatsApp + planillas | Indirecto | Es la solución actual de Martín: gratuita y conocida, pero sin control, sin trazabilidad y con riesgo de omisión. Es el principal competidor a desplazar. |

b) Mapa perceptual de posicionamiento

Eje X: control y trazabilidad del envío (de bajo a alto). Eje Y: adaptación a comercios de barrio, medida como costo y facilidad de adopción (de baja a alta). El SGR se ubica en el cuadrante superior derecho, pero sin una ventaja amplia: no iguala la cobertura ni la trazabilidad de Mercado Libre, Andreani o Correo Argentino. Su diferencial es ser simple y a medida de un comercio de barrio que coordina sus propios repartidores.